## Convenciones
Mapa de las políticas de desempeño según los resultados en FURAG Grupo 1: Políticas de desempeño que requieren intervención, es decir, que deben tener una planeación, seguimiento y evaluación extraordinario desde el Comité de Gestión y Desempeño Sectorial. Su puntaje es menor a 75 puntos. Grupo 2: Políticas de desempeño que requieren apalancamiento, es decir, políticas que deben movilizarse a través de acciones que se formulen y articulen desde las políticas de desempeño con mejores resultados en la medición, con el apoyo focalizado de las entidades líderes y con el soporte de estrategias sectoriales. Su puntaje está entre 76 y 79 puntos. Grupo 3: Políticas de desempeño que deben apalancar a las demás, es decir, políticas que por los resultados de las mediciones evidencian buenas prácticas que pueden transferirse y/o articularse con otras políticas más rezagadas de la misma dimensión o de dimensiones afines, para impulsar su desarrollo. Su puntaje está entre 80 y 90 puntos. Grupo 4: Políticas de desempeño maduras, es decir, políticas que han sostenido resultados en mínimo tres mediciones por encima de 90 puntos o que en alguna de las mediciones del cuatrienio 2018-2022 obtenga un puntaje superior a 95.

## INSOR
PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2020
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Ejecución de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantivativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2018* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2019, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 Plan de intervención aprobado | Número | 2020-01-01 | 31/06/2020 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | En el mes de junio, la oficina asesora de planeación y sistemas de acuerdo con los resultados del FURAG de la vigencia 2019 identifico las políticas de gestión y desempeño que debían tener un plan de intervención teniendo en cuenta el puntaje inferior a 76 de acuerdo con los grupos definidos por el Ministerio de Educación. Así las cosas, las políticas a intervenir son POLITICA GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO, POLITICA DE INTEGRIDAD, POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO y POLÍTICA MEJORA NORMATIVA las cuales fueron trabajadas con las diferentes áreas líderes de las políticas y diseñado el plan de intervención el cual fue aprobado en el comité de gestión y desempeño institucional llevado a cabo el 3 de julio de 2020. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | En el mes de agosto, el Ministerio de Educación realizó asistencia técnica al INSOR en cabeza de la oficina asesora de planeación y sistemas con el fin de ajustar los planes de intervención teniendo en cuenta el puntaje de las políticas de gestión y desempeño con puntaje inferior a 76 (resultados FURAG). Así las cosas, las políticas intervenidas y revisadas con el MEN fueron: POLITICA GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO, POLITICA DE INTEGRIDAD y MEJORA NORMATIVA. Las dos primeras políticas se ajustaron de acuerdo con las observaciones del MEN y se presentaron nuevamente para aprobación en comité de gestión y desempeño institucional realizado el pasado 18 de septiembre. En cuanto a la política de mejora normativa, de acuerdo con la reunión sostenida entre el MEN, DAFP y DNP se definió que esta política no aplica para el INSOR teniendo en cuenta que la entidad carece de potestad regulatoria en los temas vinculados a sus funciones y procesos misionales. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | En el mes de agosto, el Ministerio de Educación realizó asistencia técnica al INSOR en cabeza de la oficina asesora de planeación y sistemas con el fin de ajustar los planes de intervención teniendo en cuenta el puntaje de las políticas de gestión y desempeño con puntaje inferior a 76 (resultados FURAG). Así las cosas, las políticas intervenidas y revisadas con el MEN fueron: POLITICA GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO, POLITICA DE INTEGRIDAD y MEJORA NORMATIVA. Las dos primeras políticas se ajustaron de acuerdo con las observaciones del MEN y se presentaron nuevamente para aprobación en comité de gestión y desempeño institucional realizado el pasado 18 de septiembre. En cuanto a la política de mejora normativa, de acuerdo con la reunión sostenida entre el MEN, DAFP y DNP se definió que esta política no aplica para el INSOR teniendo en cuenta que la entidad carece de potestad regulatoria en los temas vinculados a sus funciones y procesos misionales. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2018*”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio se inició con la ejecución de las actividades 1,2,8,12,13,14 y 19 de acuerdo con el plan de intervención de las políticas de MIPG. De acuerdo con lo anterior a continuación se detalla avance el avance por cada itemasí: 1. Se realizó avance en el Plan de Previsión de Talento Humano en el diligenciamiento de su segundo formato según actividad proyectada en el plan. 2. Se diseñó encuesta con el fin de tener información referente a los motivos de retiro y así establecer oportunidades de mejora. Se han practicado 3 encuestas a la fecha corte. 8. Se ejecutó Campaña de Integridad en la última semana del semestre, donde se realizaron actividades diarias y se finalizó con los Embajadores de Integridad. Se anexan piezas gráficas y correos emitidos desde Comunicaciones. 12. Para el segundo semestre se tramitaron los correos correspondientes para reportar y hacer seguimiento de los RP pendientes por pagar. 13 Para el segundo semestre se tramitaron los correos correspondientes para reportar y hacer seguimiento de los RP pendientes por pagar. 14. Se realiza matriz de actividades a realizar y 19. Capacitación en la NTC 1000 de 2017 DANE, Capacitación en mesas de trabajo del sector educación en SEN https://drive.google.com/drive/folders/1DePAzuZNadNmqH0sxG8549eiRnMGqdvG?usp=sharing | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. | 66% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia se avanzó en la ejecución del plan de intervención de las políticas de MIPG. De acuerdo con lo anterior a continuación se detalla avance el avance por cada item así: 1. Aplicación de formatos del Plan de previsión de Talento Humano y construcción metodología para la evaluación de la situación actual de la organización a través del análisis de contexto interno y externo, procesos y capacidad institucional. 2. Se mantiene la aplicación de la encuesta con el fin de tener información referente a los motivos de retiro y así establecer oportunidades de mejora; se aplicó durante el periodo 3 encuestas. El programa de prepensionados se encuentra en construcción y aprobación a través del contrato de bienestar con la caja de Compensación Familiar Compensar. 3. Se realizó comparación de los resultados obtenidos por cada una de las herramientas de medición y a partir del análisis, se proyectaron actividades de mayor impacto. Iniciando con una actividad de “Liderazgo” con líderes de procesos que se llevará a cabo el próximo 13 de octubre en acompañamiento de la psicóloga clínica de la ARL Colmena. Así mismo, se establecen algunas actividades en el contrato de bienestar con la caja de Compensación Familiar Compensar". 4. Participación en las Mesas ECTeI del sector con acompañamiento del DANE. 5. Ajuste del Plan de Bienestar para incluir medida alterna a la implementación de la Sala amiga y beneficios para el personal de Servicio al Ciudadano. Aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 05 de agosto de 2020. 6. Se realiza revisión y ajuste de las actividades que comprometen la vinculación y desvinculación, así mismo se articula con otros documentos, entre ellos la entrega de cargo, la encuesta de retiro y de manera paralela se complementa con actividades para la gestión del conocimiento. Aprobado 29 de septiembre de 2020. 7. Se define metodología para la recolección de información y la alineación con la evaluación del desempeño, el Plan Institucional de Capacitación (malla Curricular) y direccionamiento estratégico de la entidad. 8. Construcción de pieza comunicativa donde se les recuerda la ubicación de los repositorios de información. Comunicación a los colaboradores. 9. Presentación autodiagnóstico y del borrador “Guía de administración de Conflicto de Intereses del INSOR” en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 05 de agosto y 18 de septiembre de 2020. 10. Construcción de pieza comunicativa donde se les recuerda la ubicación de los repositorios de información y beneficios de la Intranet. Comunicación a los colaboradores. 11. Presentación borrador “Guía de administración de Conflicto de Intereses del INSOR” y candidatos para la designación de la administración de conflictos de interés en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 18 de septiembre de 2020. 12. Desde el área financiera se ha realizado el envío de correo a los supervisores de contrato que tienen pendiente legalizar el pago de reservas presupuestales o realizar la solicitud de las respectivas liberaciones. 13. Desde el área financiera se han enviado los respectivos correos a supervisores informando sobre el estado actual de los compromisos. 19. Capacitación con el DANE en la Mesa de Educación Ciencia y tecnología - ECTel sobre la Clasificación Internacional de la Discapacidad para procesos estadísticos. Capacitación Socialización sobre la Política de Gestión de Información Estadística en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Capacitación en la NTC 1000 de 2017 DANE Capacitación en mesas de trabajo del sector educación en SEN. 20. Reunión con la mesa de datos del INSOR para la formulación de cuatro indicadores estratégicos. Planteamiento a la estructura de la política de Información Estadística. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se avanzó en la ejecución del plan de intervención de las politicas de MIPG. Asi mismo teniendo en cuenta las asistencias tecnicas realizadas con el MEN se llevo a cabo un trabajo de seguimiento para el cumplimiento de las mismas. Asi las cosas a continuación se detalla el avance en cada item asi: 1. El Insor presenta actualizado el procedimiento de vinculación y desvinculación (CÓDIGO: PRTH02 v.2) del 2020/09/29, en el cual incorpora lo realcionado con la desvinculación de pensionados y otras causales pedidas en FURAG. 2. El Insor presenta actualizado el procedimiento de vinculación y desvinculación (CÓDIGO: PRTH02 v.2) del 2020/09/29, en el cual incorpora lo realcionado con la desvinculación de pensionados y otras causales pedidas en FURAG. Se actualiza en el Sistema de Gestión de Calidad el formato de entrega de cargo versión 3. Se actualiza en el Sistema de Gestión de Calidad el formato de entrega de cargo versión 3 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y una vez analizados los temas de mayor impacto en el clima organizacional, se consideró realizar capacitación en liderazgo hacia directivos, jefes de oficina y coordinadores, la cual fue ejecutada por la psicologa de la ARL Colmena. El INSOR firma contrato el 11 de diciembre de 2020 con la Caja de Compensación Compensar (Contrato 147 de 2020) para realizar "Actividad para el grupo de pre - pensionados" y demás actividades de bienestar. La bateria de riesgo psicosocial realizada por la ARL fue insumo en la necesidad del contrato. 2. Se llevo a cabo reunion con Direccion General y Secretaria General y se dejo una partida presupuestal por valor de 20 millones para bienestar y capacitación. El Plan Institucional de capacitación se abordará en conjunto con las jornadas dispuestas por el DAFP, ESAP, SENA, DIAN, DANE, DAPRE, DNP, MinHacienda, MinEducación, ARL Colmena, AGN, la Caja de Compensación Familiar y con los profesionales de la entidad en consideración a gestión del conocimiento. 3. Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeaicón y Sistemas, asistieron a las sesiones de la Mesa de educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la capacitación de la NTCPE 1000:2020 dictada por el DANE. 4. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y una vez analizados los temas de mayor impacto en el clima organizacional, se consideró realizar capacitación en liderazgo hacia directivos, jefes de oficina y coordinadores, la cual fue ejecutada por la psicologa de la ARL Colmena. 5. La Entidad relaciona el Plan de Bienestar incluyendo la estrategia salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017, inicialmente asignaran una hora adicional de lactancia la cual podrá ser utilizada en casa de la lactante, en horario de la mañana o tarde, antes o después de la jornada laboral. 6. Se documenta Encuesta de retiro como suministro de ejercicio para la planeación del proceso y diseño de programa para prepensionados. 7. El Insor presenta actualizado el procedimiento de vinculación y desvinculación (CÓDIGO: PRTH02 v.2) del 2020/09/29, en el cual incorpora lo realcionado con la desvinculación de pensionados y otras causales pedidas en FURAG. Se actualiza en el Sistema de Gestión de Calidad el formato de entrega de cargo versión 3 El INSOR firma contrato el 11 de diciembre de 2020 con la Caja de Compensación Compensar (Contrato 147 de 2020) para realizar "Actividad para el grupo de pre - pensionados" y demás actividades de bienestar. 8. Se genera documento con necesidades de personal y contexto de la entidad como primer diagnóstico. 9. El Insor presenta actualizado el procedimiento de vinculación y desvinculación (CÓDIGO: PRTH02 v.2) del 2020/09/29, en el cual incorpora lo realcionado con la desvinculación de pensionados y otras causales pedidas en FURAG; Se anexa formato de entrega del cargo y propuesta de Caja de Compensación para realizar "Actividad para el grupo de pre - pensionados". 10. La entidad definió un espacio para identificar los instrumentos para trasferir conocimiento. En la Mesa de Transformación cultural se establecieron las necesidades de conocimiento tácito de la entidad. Así mismo, se articuló con el proceso de Talento Humano en primera fase con la entrega de cargo y para la vigencia 2021 se consideró con el Banco de Conocimiento que se dispondrá en la Intranet. 11. La entidad definió un espacio para identificar los instrumentos para trasferir conocimiento. En la Mesa de Transformación cultural se establecieron las necesidades de conocimiento tácito de la entidad. Así mismo, se articuló con el proceso de Talento Humano en primera fase con la entrega de cargo y para la vigencia 2021 se consideró con el Banco de Conocimiento que se dispondrá en la Intranet. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 50% | 100% | El 30 de septiembre se llevó a cabo el comité de gestión y desempeño sectorial nro. 06, en el cual se presentaron los resultados y avances de los siguientes temas: 1. Informe de los resultados de la auditoria del índice de transparencia realizada por la Procuraduría General de la Nación En INSOR obtuvo un puntaje de 84 sobre 100, se realizó asistencia técnica con el MEN el 7 de septiembre e inmediatamente se procedió con realizar los ajustes necesarios en el link de transparencia con el fin de lograr obtener 100 en la evaluación de la vigencia 2020. 2. El Informe de avance del análisis de los riesgos de corrupción Teniendo en cuenta el trabajo realizado al interior del INSOR y analizados los riesgos de corrupción sectoriales con cada una de las áreas, se concluye lo siguiente: 1. Se adoptan 26 riesgos de corrupción del mapa de riesgos sectorial 2. Se incorporan 14 riesgos de corrupción nuevos, para un total de 19 en el mapa de riesgos de corrupción del INSOR 3. Se proyectan 53 controles, en los planes de tratamiento de riesgos de corrupción 4. Se publica la nueva versión del Mapa de riesgos de corrupción el 29 de septiembre en la página web institucional. 3. El Informe del plan de intervención de sus políticas de gestión y desempeño El INSOR presenta ante el comité los avances realizados en el plan de intervención formulado para subir el puntaje a las políticas que se encuentran por debajo de 76 puntos las cuales son, política de talento humano, política de integridad, política de gestión presupuestal y política de información estadística. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada en el 3er trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | El 10 de noviembre se llevó a cabo el comité de gestión y desempeño sectorial nro. 07, en el cual se presentaron los resultados y avances de los siguientes temas: 1. Plan de trabajo sobre los capítulos del índice de transparencia que quedaron pendientes de desarrollar. En INSOR presento el plan de trabajo para las 5 categorías que quedaron con un puntaje inferior a noventa puntos 2. Así mismo el Ministerio de Educación presento los avances de ejecución que hasta el momento se tenían del plan sectorial. 3. Y en el punto de varios se desarrolló el tema relacionado con la rendición de cuentas que realizaría el MEN donde se dieron instrucciones a las EAV sobre la información requerida y la dinámica que se llevaría a cabo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada en el 4to trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Todas las EAV | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 60% | 90.91% | Durante el tercer trimestre de la vigencia, se inscribieron veinticuatro personas entre funcionarios y contratistas al curso de plan nacional de desarrollo de los cuales doce personas ya cuentan con un avance del cien por ciento, ocho personas se encuentran desarrollándolo presentando avances de ejecución por encima del diez por ciento y cuatro personas aun no lo han iniciado. Desde la oficina de planeación y sistemas se envían correos permanentes recordando la importancia de la realización de este curso para continuar con la continua capacitación que permita el mejor desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos del INSOR. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada en el 3er trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 84% | 84% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia, se inscribieron veinticinco personas entre funcionarios y contratistas al curso de plan nacional de desarrollo de los cuales quince personas ya cuentan con un avance del cien por ciento, cinco personas se encuentran desarrollándolo presentando avances de ejecución por encima del diez por ciento y cuatro personas aun no lo han iniciado. Desde la oficina de planeación y sistemas se enviaron correos permanentes recordando la importancia de la realización de este curso para continuar con la continua capacitación que permita el mejor desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos del INSOR. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada en el 4to trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | Mayor a 40% | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 44% | 66.67% | Durante el tercer trimestre de cincuenta y cinco servidores públicos es decir entre funcionarios y contratistas, veinticuatro han terminado el curso de Transparencia y acceso a la información es decir se ha cumplido con un cuarenta y cuatro por ciento de lo estimado para el período, sin embargo, desde la oficina de planeación se ha venido realizando seguimiento a través de correos electrónicos reiterando sobre la importancia de la realización de este curso, se espera que al finalizar la vigencia todos los funcionarios y contratistas hayan culminado con la realización del curso. Para efectos de lo anterior se adjunta las certificaciones expedidas por el DAFP. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre en total setenta y dos servidores públicos es decir entre funcionarios y contratistas, realizaron en un 100% el curso de Transparencia y acceso a la información es decir se cumplió con el cien por ciento de lo estimado para el período, desde la oficina de planeación se realizó seguimiento a través de correos electrónicos reiterando sobre la importancia de la realización de este curso, así mismo teniendo en cuenta el pacto firmado por el MEN y las entidades adscritas y vinculadas, se informo a los servidores publicos que con el fin de dar cumplimiento al mismo, la realización de este curso es prerrequisito para la firma de contratos de prestación de servicios o vinculación de planta en la entidad. Para efectos de lo anterior se adjunta las certificaciones expedidas por el DAFP. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 60% | 75% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 60% | 100% | Durante el primer y segundo trimestre de la vigencia 2020 han ingresado siete personas nuevas al instituto, de las cuales cuatro funcionarios ya cumplieron con la presentación del curso es decir realizaron la evaluación de los ocho módulos contenidos en el curso, un funcionario lleva el 72% de cumplimiento correspondiente a seis módulos y dos funcionarios aún no han iniciado el curso, para lo cual desde la oficina de planeación ha enviado correos recordando la importancia de realizarlo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. | 100% | 133.3% | Durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2020 han ingresado siete personas nuevas al instituto, de las cuales todos los funcionarios ya cumplieron con la presentación del curso es decir realizaron la evaluación de los ocho módulos contenidos en el curso, dando un cumplimiento del cien por ciento para esta actividad, esto fue realizado de acuerdo con el seguimiento efectuado por la oficina de planeación realizó el envío de correos electrónicos recordando la importancia de la realización de este curso para el cumplimiento de sus funciones. Para los efectos se anexa los certificados de cumplimiento de los funcionarios que estaban pendientes por realizar el curso. Los demás certificados se encuentran en las evidencias del segundo trimestre. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte relacionado cumple con lo informado. | 100% | 100% | Durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2020 han ingresado siete personas nuevas al instituto, de las cuales todos los funcionarios ya cumplieron con la presentación del curso es decir realizaron la evaluación de los ocho módulos contenidos en el curso, dando un cumplimiento del cien por ciento para esta actividad, esto fue realizado de acuerdo con el seguimiento efectuado por la oficina de planeación realizó el envío de correos electrónicos recordando la importancia de la realización de este curso para el cumplimiento de sus funciones. Para los efectos se anexa los certificados de cumplimiento de los funcionarios que estaban pendientes por realizar el curso. Los demás certificados se encuentran en las evidencias del segundo trimestre. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte relacionado cumple con lo informado.
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de mayo fue llevado a cabo el primer encuentro sectorial liderado por la Subdirección de Desarrollo Organizacional del MEN, donde se realizó una presentación denominada “La vida es lo que siembras”, en la que nos mostraban la importancia de reconocer los logros alcanzados e identificar en el camino esas acciones que permitan llegar a obtener los resultados esperados, lo anterior con ocasión de los resultados del FURAG vigencia 2019 que nos permitieron continuar en el 3er puesto en el sector administrativo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 66% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 el Ministerio de Educación realizó dos jornadas de trabajo denominadas “Fortalecimiento trabajo en equipo” que iban dirigidas a articular y mejorar las comunicaciones entre las Oficinas de Planeación y Control interno de las EAV, las cuales las dirigió el señor Rodolfo Cano, en estas jornadas se contó con la participación de todas las entidades adscritas y vinculadas, durante estas, jornadas se trabajaron los temas del trabajo en equipo y la comunicación donde se interactuó con las demás entidades para el cumplimiento de los ejercicios propuestos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020 el Ministerio de Educación realizó la jornada de trabajo denominada “Caja de herramientas – sembradores de sueños” enfocado en los temas importantes para una estrategia efectiva, en esta jornada participaron los jefes de las oficinas asesoras de planeación y los directivos. Esta charla fue dirigida por el señor Rodolfo Cano, y de igual forma de realizo un trabajo de interacción con todas las entidades para el cumplimiento de los ejercicios propuestos. Así mismo durante la jornada se recibió por parte del MEN herramientas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos trazados y así mismo con un enfoque hacia el liderazgo y conocimiento de fortalezas por cada uno de los participantes. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | 1 Propuesta de mejora presentada y aprobada | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 25% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 25% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2020 la coordinación de servicio al ciudadano presentó a la Alta Dirección la propuesta de mejora organizacional de acuerdo con el análisis de PQRS de la vigencia 2019, a su vez esta propuesta fue presentada el 3 de julio de 2020 al comité de gestión y desempeño institucional y aprobada por el mismo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, no fue colocada, en consecuencia, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 100% | 151.5% | En el tercer trimestre de la vigencia 2020 la coordinación de servicio al ciudadano presentó a la Alta Dirección la propuesta de mejora organizacional de acuerdo con el análisis de PQRS de la vigencia 2019, a su vez esta propuesta fue presentada el 3 de julio de 2020 al comité de gestión y desempeño institucional y aprobada por el mismo. En la propuesta se presentaron los siguientes puntos, i) servicio de PBX, ii) consola de recepcionista – servicio en la nube iii) 2 buzones de voz iv) capacitación por parte de la ETB Y v) ajustes al sistema de gestión documental ORFEO para lo cual se requiere la contratación de un profesional. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia 2020 la coordinación de servicio al ciudadano presentó a la Alta Dirección la propuesta de mejora organizacional de acuerdo con el análisis de PQRS de la vigencia 2019, a su vez esta propuesta fue presentada el 3 de julio de 2020 al comité de gestión y desempeño institucional y aprobada por el mismo. En la propuesta se presentaron los siguientes puntos, i) servicio de PBX, ii) consola de recepcionista – servicio en la nube iii) 2 buzones de voz iv) capacitación por parte de la ETB Y v) ajustes al sistema de gestión documental ORFEO para lo cual se requiere la contratación de un profesional. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio la coordinación de servicio al ciudadano, envió un correo a la ETB nuestro proveedor del servicio de telefonía con respecto a la reunión realizada entre Servicio al Ciudadano, Servicios Administrativos y el área de Sistemas, donde se comenzó el análisis de la implementación de las actividades definidas en la propuesta de mejora presentada, para lo cual se le hace la solicitud a la ETB para dar inicio a la implementación de las necesidades presentadas por Servicio al Ciudadano. Por otro lado se definieron los estudios previos para la contratación de la persona que realziara el soporte y mantenimiento de sistema de gestión documental ORFEO el sera contratado en el mes de julio | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 66% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020 se ha realizado la siguiente ejecución de la propuesta presentada a la dirección así: Teniendo en cuenta las revisiones realizadas entre el Grupo de Servicio al Ciudadano y la empresa ETB, se puso en marcha el canal telefónico virtual donde se instaló una consola y la extensión 1000 en el equipo de la auxiliar administrativo (con funciones de recepcionista) y se instalaron dos extensiones, una en el equipo de la funcionaria Kerlys Patricia Jaraba (Ext 1032) y otra en el equipo de la contratista Zenaida Buitrago (Extensiòn 1002), así mismo se realizaron recibidas en sesiones virtuales por medio de la herramienta MEET, realizadas por la empresa ETB. también se realizó el guion del autoatendar, y se envió al área de comunicaciones con el fin de ser revisado y ajustado de acuerdo a las directrices institucionales, posteriormente se procedió a enviar a la ETB para su instalación (se encuentra en proceso). Se realizó reunión con el proceso de las TIC, donde se organizó el plan de trabajo por parte del profesional contratado con el fin de mejorar la herramienta ORFEO. De acuerdo a este plan de trabajo se realizaron las siguientes actividades en una prueba piloto: Migración formulario público a interno y Automatización formulario excel PQRSD. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se realizaron las siuguientes actividades de acuerdo con la pripuesta presentada a la dirección general asi: Mejora 1: Teniendo en cuenta las revisiones realizadas entre el Grupo de Servicio al Ciudadano y la empresa ETB, se puso en marcha el canal telefònico virtual donde se instalo una concola y al extensiòn 1000 en el equipo de la auxiliar administrativo (con funciones de recepcionista) y se instalacron dos extensiones, una en el equipo de la funcionaria Kerlys Patricia Jaraba (Ext 1032) y otra en el equipo de la contratista Zenaida Buitrago (Extensiòn 1002), estas capacitaciones fueron recibidas en sesiones virtuales por medio de la herramienta MEET, realizadas por la empresa ETB. Tambien se realizò el guiòn del autoatendar, y se envìo al àrea de comunicaciones con el fin de ser revisado y ajustado de acuerdo a las directrices institucionales, posteriormente se procedio a enviar a la ETB para su instalaciòn (se encuentra en proceso). Mejora No. 2: Se realizó reunión con el proceso de las TIC, donde se organizó el plan de trabajo por parte del profesional contratado con el fin de mejorar la herramienta ORFEO. De acuerdo a este plan de trabajo se realizaron las siguientes actividades en una prueba piloto: Migración formulario público a interno y Automatización formulario excel PQRSD. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas en 2019 a partir del análisis de las PQRS. | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2020-01-01 | 2020-08-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se realizó evaluaciòn a la propuesta implementada de la siguiente manera: 1. Se presento la propuesta de mejora a la Alta Direcciòn con dos oportunidades de mejora. La primera mejorar el canal telefònico y la segunda mejorar la herramienta de ORFEO. Por lo anterior se logro la intalacion del autoattendenr, instalaciòn de la consola e instalaciòn de 2 buzones de voz conla respectiva capacitaciòn por parte de la empresa ETB. Con respecto a la segunda propuesta de mejora se realizaron mesas de trabajo entre la oficina de planeaciòn y sistemas y el proceso de servicio al ciudadano, donde se analizò la biabilidad de optimizar la herramienta de ORFEO, para lo cual se establecio un plan de trabajo, siensdo este desarrollado en su totalidad. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas en 2019 a partir del análisis de las PQRS.”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | Durante el primer semestre de la vigencia, la coordinación de talento humano estructuró el plan de trabajo de la política de gestión ambiental donde se establecieron once hitos importantes para el cumplimiento de esta política, estos hitos corresponden a: 1. Realizar el diagnóstico del SGA. 2. Realizar y verificar matriz de presupuesto para SGA. 3. Actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales. 4. Actualizar Política y objetivos de gestión ambiental. 5. Actualizar matriz legal. 6. Crear formato de responsabilidades de SGA y divulgar a todos los servidores de la entidad. 7. Creación de informes de actividades ambientales. 8. Atender visitas y verificar análisis de resultados de SGA de los entandares mínimos de la visita de seguimiento y control de Secretaria Distrital de Ambiente. 9. Realizar el cálculo de la media móvil y determinar su clasificación como generador de residuos peligrosos. 10. Actualizar plan de gestión integral de residuos peligrosos. 11. Actualizar matriz de compatibilidad y publicar en cuarto de almacenamiento de residuos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El documento soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el primer semestre de la vigencia, la coordinación de talento humano estructuró el plan de trabajo de la política de gestión ambiental donde se establecieron once hitos importantes para el cumplimiento de esta política, estos hitos corresponden a: 1. Realizar el diagnóstico del SGA. 2. Realizar y verificar matriz de presupuesto para SGA. 3. Actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales. 4. Actualizar Política y objetivos de gestión ambiental. 5. Actualizar matriz legal. 6. Crear formato de responsabilidades de SGA y divulgar a todos los servidores de la entidad. 7. Creación de informes de actividades ambientales. 8. Atender visitas y verificar análisis de resultados de SGA de los entandares mínimos de la visita de seguimiento y control de Secretaria Distrital de Ambiente. 9. Realizar el cálculo de la media móvil y determinar su clasificación como generador de residuos peligrosos. 10. Actualizar plan de gestión integral de residuos peligrosos. 11. Actualizar matriz de compatibilidad y publicar en cuarto de almacenamiento de residuos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte relacionados están debidamente articulados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el primer semestre de la vigencia, la coordinación de talento humano estructuró el plan de trabajo de la política de gestión ambiental donde se establecieron once hitos importantes para el cumplimiento de esta política, estos hitos corresponden a: 1. Realizar el diagnóstico del SGA. 2. Realizar y verificar matriz de presupuesto para SGA. 3. Actualizar matriz de aspectos e impactos ambientales. 4. Actualizar Política y objetivos de gestión ambiental. 5. Actualizar matriz legal. 6. Crear formato de responsabilidades de SGA y divulgar a todos los servidores de la entidad. 7. Creación de informes de actividades ambientales. 8. Atender visitas y verificar análisis de resultados de SGA de los entandares mínimos de la visita de seguimiento y control de Secretaria Distrital de Ambiente. 9. Realizar el cálculo de la media móvil y determinar su clasificación como generador de residuos peligrosos. 10. Actualizar plan de gestión integral de residuos peligrosos. 11. Actualizar matriz de compatibilidad y publicar en cuarto de almacenamiento de residuos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 40% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, se reportaron los siguientes hitos, de acuerdo con el plan de gestión ambiental formulado así: 1) Realizar Diagnóstico del SGA , 2) Realizar y verificar matriz de presupuesto para SGA, 3) Actualizar matriz de riesgos, 4) Actualizar Política y objetivos de gestión ambiental, 5) Actualizar matriz legal, 6) Crear formato de responsabilidades de SGA y divulgar a todos los servidores de la entidad , 7) Creación de informes de actividades ambientales, 8) Atender visitas y verificar análisis de resultados de SGA de los estándares mínimos de la visita de seguimiento y control de Secretaria Distrital de Ambiente. 9) Actualizar plan de gestión integral de residuos peligrosos., 10) Actualizar matriz de compatibilidad y publicar en cuarto de almacenamiento de residuos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental”, se verificó que no fue colocado por lo tanto NO cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte relacionados están debidamente articulados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el cuarto trimeste de la vigencia se cumplio con las actividades definidas en el plan de trabajo planteado, se realiza el reporte de las actividades del plan operativo establecido para la vigencia 2020 sobre la implementación de la política de gestión ambiental, donde se ejcutaron actividades asi: 1. Se realizó la actualización de la matriz legal, identificando la normatividad del SGA y donde se hace necesario priorizar la Resolución 2184 de 2019 Articulo 4 donde se debe tener en cuenta la nueva codificación de código de colores para los puntos ecológicos e implementarlo de manera obligatoria desde el mes de enero en la entidad. 2. Se realizó la medición de la media móvil, donde se identifica que para este año no se identifica residuos especiales, esto que 9 meses se realizó actividades del trabajo en casa, por este motivo no se generaron residuos en la entidad. 3. Por la contingencia COVID- 19 se realizó una inspección ambiental en el trimestre donde se identifica lo siguiente: Luminarias: se identificas una serie de lámparas fundidas o averiadas, como son: En baños mujeres 1 piso 3 lámparas, pasillo 1 piso 1 lámpara, baño hombres 1 piso 2 lámparas, pasillo archivó 1 lámpara, baño mujeres 2 piso 2 lámparas, pasillo 2 piso 2 lámparas, escalera ascensor; se requiere del cambio de las luminarias dañadas cuando se realice mantenimiento, se reporta al proceso de Servicios Administrativos para se incluya en el diagnóstico de mantenimiento. 4. La ingeniera encargada de mantenimiento del proceso de servicios administrativos informa mediante correo electrónico los mantenimientos realizados de la sede y de igual se pone en conocimiento el lavado de tanques y fumigación de la sede. 5. Se realiza la divulgación por medio de piezas comunicativas, con apoyo del proceso de comunicaciones, la cuales fueron enviadas al correo electrónico de todos los colaboradores, promoviendo el uso adecuado y racional de agua, energía y residuos, se realizó encuesta para la identificación uso adecuado de los recursos naturales. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental”, se verificó que no fue colocado por lo tanto NO cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 100% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2020, la oficina asesora de planeación y sistemas identificó a partir de los resultados del FURAG 2019, que el INSOR se encuentra en un nivel básico de implementación de la Política de Gestión de Información. De esta manera se ha estructurado un plan de trabajo, que en primera instancia corresponde a la apropiación del conocimiento y por otro lado la estructuración de la política, lo anterior con el fin de realizar la divulgación de la Política de operación estadística a las áreas misionales y de apoyo. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 100% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2020, la oficina asesora de planeación y sistemas identificó a partir de los resultados del FURAG 2019, que el INSOR se encuentra en un nivel básico de implementación de la Política de Gestión de Información. De esta manera se ha estructurado un plan de trabajo, que en primera instancia corresponde a la apropiación del conocimiento y por otro lado la estructuración de la política, lo anterior con el fin de realizar la divulgación de la Política de operación estadística a las áreas misionales y de apoyo. En este sentido se ha venido ejecutando el plan de información estadística con las diferentes capacitaciones realizadas por DANE y reuniones con el MEN. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte relacionados están debidamente articulados con la información presentada. | 100% | 100% | En el segundo trimestre de la vigencia 2020, la oficina asesora de planeación y sistemas identificó a partir de los resultados del FURAG 2019, que el INSOR se encuentra en un nivel básico de implementación de la Política de Gestión de Información. De esta manera se ha estructurado un plan de trabajo, que en primera instancia corresponde a la apropiación del conocimiento y por otro lado la estructuración de la política, lo anterior con el fin de realizar la divulgación de la Política de operación estadística a las áreas misionales y de apoyo. En este sentido se ha venido ejecutando el plan de información estadística con las diferentes capacitaciones realizadas por DANE y reuniones con el MEN. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística . | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  |  | No aplica |  | SI |  | 40% | 100% | Durante el segundo y tercer trimestre de la vigencia 2020, los funcionarios y contratistas de la oficina ase sora de planeación y sistemas del INSOR han asistido a las siguientes capacitaciones: DANE en la Mesa de Educación Ciencia y Tecnología - ECTel sobre la Clasificación Internacional de la Discapacidad para procesos estadísticos. Capacitación Socialización sobre la Política de Gestión de Información Estadística en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Capacitación en la NTC 1000 de 2017 DANE. Capacitación en mesas de trabajo del sector educación en SEN. Reunión con la mesa de datos del INSOR para la formulación de cuatro indicadores estratégicos. Planteamiento a la estructura de la política de Información Estadística. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | En el cuarto trimestre de la vigencia 2020, la oficina asesora de planeación y sistemas participó en actividades de apropiación del conocimiento en la gestión de información estadistica, tales como los espacios dispuestos por el Departamento Administrativo Nacional Estadistico - DANE y el Ministerio de Educaicón Nacional-MEN con la capacitación en la NTCPE 1000:2020 (Norma Tecnica Colombiana de Proceso Estadístico). Por otro lado la entidad definió y estructuró la política operativa de gestión de información estadística, lo anterior con el fin de considerar los compromisos de la entidad en la implementación de la NTCPE 1000:2020 y el alcance en el INSOR. Dicha política fue sometida a revisión por parte del Comité Institucional de Gesitón y Desempeño en la sesión N°8. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 25% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia, la oficina asesore de planeación y sistemas diseño una encuesta con el fin de conocer las experiencias y percepción de los servidores públicos del INSOR en la recepción de productos y servicios de cada uno de los procesos, se encuentra pendiente la aprobación de la encuesta por parte de secretaria general y de esta manera incluirla en un formulario de google para ser aplicada a los colaboradores del INSOR. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. El soporte es pertinente a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 50% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, se realizó verificación de contenido de la encuesta diseñada por la Coordinación de Talento Humano y se consideró una pieza comunicativa para generar la expectativa e interés por parte de los funcionarios para la ejecución de la encuesta. La herramienta estructurada, se encuentra disponible en formulario web para aplicar en el cuarto trimestre. Se consideró la aplicación del formato para finalizar la vigencia, debido a los compromisos institucionales del tercer trimestre, entre los que se encuentran, el Aniversario del INSOR y el mes de la persona Sorda. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2020, se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción, una vez verficada por la Coordinación de Talento Humano y el líder del Sistema Integrado de Gestión, se remitió a cada uno de los funcionarios y contratistas para que dieran respuesta a la misma. Los resultados obtenidos en la participación fueron: 1. De 171 posibles registros de respuestas, fueron contestadas por 121 colaboradores entre funcionarios y contratistas. 2. Se identificaron oportunidades de mejora en las oficinas y/o dependencias que obtuvieron calificaciones en 1 y 2 La ifnromación suministrada seráinsumo importante para la planeación 2021 y para la implementación de mejoras en cada una de las dependencias. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 40% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio la oficina asesora de planeación y sistemas realizó un Taller de riesgos con eje temático "Responsabilidad en la Materialización de Riesgos" en el marco del "esquema de líneas de defensa". En dicho espacio se comunicó a los líderes de proceso el esquema de responsabilidades en la gestión del riesgo y se socializaron los riesgos de corrupción identificados en la vigencia 2020. Así mismo, se mencionó que los riesgos de corrupción cuentan con un plan de tratamiento definido por el responsable del proceso y que la Oficina de Control Interno les realiza de manera periódica el respectivo seguimiento. En este taller se identificó la necesidad de continuar haciendo estos talleres que permiten fortalecer la cultura del "Pensamiento basado en riesgos". | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los soportes son pertinentes a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 40% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas como miembro del Comité Sectorial, adoptó el compromiso de ajuste y socialización de los riesgos de corrupción sectorial, según reunión celebrada el pasado 04 de septiembre. De esta manera, el INSOR realizó las mesas de trabajo para la adopción del mapa de riesgos de corrupción sectorial, los cuales fueron asociados a los procesos de la entidad y se establecieron los planes de tratamiento respectivos. Así las cosas: 1. Se adoptan 26 riesgos de corrupción del mapa de riesgos sectorial 2. Se incorporan 14 riesgos de corrupción nuevos, para un total de 19 en el mapa de riesgos de corrupción del INSOR 3. Se proyectan 53 controles, en los planes de tratamiento de riesgos de corrupción 4. Se publica la nueva versión del Mapa de riesgos de corrupción el 29 de septiembre en la página web institucional | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidad y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante elcuarto trimestre de la vigencia 2020, se dio cumplimiento a los planes de tratamiento de riesgos y se realizaron ajustes en el proceso de Talento Humano para la adopción de los lineamientos dados a nivel sectorial , los cuales fueron asociados a los procesos de la entidad y se establecieron los planes de tratamiento respectivos. Así las cosas, el INSOR esta administrando 30 riesgos de corrupción que se encuentran en los procesos de: Direccionamiento estratégico, gestión talento humano, gestión de la contratación, gestión educativa, gestión financiera, gestión de bienes y servicios, control y evaluación, gestión jurídica, gestión TIC, servicio al ciudadano y gestión documental. Para incrementar la cultura de la gestión del riesgos, se remitió una píldora de pensamiento basado en riesgos, donde a su vez se comunica en análisis de entorno y capacidades institucionales. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidad y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad | 1 | Modelo de gobierno de datos aprobado | 1 modelo de gobierno de datos de la entidad | Número | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 0% | 10% | 60% | 100% |  | No aplica |  |  |  | 10% | 100% | En el mes de junio la oficina asesora de planeación y sistemas con el fin de obtener una línea clara frente al modelo de gobierno de datos asistió a la reunión del 30 de junio de 2020 liderada por la subdirección de desarrollo organizacional del Ministerio de Eduación, en el marco del plan de asistencia técnica que va direccionado a transferir conocimiento a la entidades adscritas y vinculadas para facilitar herramientas y metodologías que apoyen la implementación de las políticas de MIPG, a partir de la información allí suministrada se procederá a diseñar el modelo de gobierno de datos en el INSOR | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020, se observa que el cumplimiento de la meta es superior al valor esperado. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. | 60% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, recibió asistencia técnica por parte del MEN como apoyo a la estructuración del modelo así mismo los profesionales de la oficina asesora de planeacion y sistemas del INSOR participaron en las capacitaciones del MINTIC para aclarar y definir los datos abiertos que se generan en pro del cumplimiento de su misionalidad, se realizan mesas de trabajo internas con las personas involucradas en el manejo de datos, se define cual es la información primaria y queda pendiente el ajuste de estos datos para realizar la publicación en el portal de datos abiertos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el mes de diciembre de a vigencia 2020 se presentó en el último comité de gestión y desempeño institucional la propuesta de implementar la metodologia de gobienro de datos junto con el proceso de gestión del conocimiento, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Entidad y la propuesta de valor que se planea crear con el uso adecuado de la intranet. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad “Diseñar y presentar para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el modelo de gobierno de datos de la entidad”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2020-02-01 | 2020-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Al mes de marzo el instituto nacional para sordos a través de la oficina de planeación definio un plan de trabajo para el cum´limiento de esta actividad. Como primera actividad se identifico cuales son las lecciones aprendidas a documentar en la vigencia. Así las cosas las lecciones aprendidas a evaluar son las siguientes: 1. Encuesta de clima organizacional 2. Evaluación de desempeño 3. Diseño de plan de mantenimiento 4. Procedimientos contractuales 5. Manual de supervisión de contratos Teniendo en cuenta estos cinco puntos se realizaran las siguientes actividades: 1. Se seleccionara la lección aprendida a documentar teniendo en cuenta la que mayor impacto genera en los proceso de la entidad. 2. Levantamiento de información 3. Documento Final de lección aprendida 4. Envio de lección aprendida al DAFP | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del IINSOR a la actividad “Identificar y documentar una lección aprendida sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2019”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el trimestre, es coherente al reporte cuantitativo y se evidencian claramente los resultados de la gestión. | 50% | 100% | Durante el segundo trimestre de acuerdo con los resultados de la EDI y teniendo en cuenta el listado de lecciones aprendidas se definió realizar la documentación sobre la Encuesta de Clima, debido al alto impacto institucional que tiene. Se realizó el levantamiento de la documentación soporte como lo es la Encuesta de Desempeño Institucional (EDI) 2019, se realizó prediligeniciamiento del formato de lección aprendida y se llevaron a cabo mesas de trabajo para analizar los resultados de dicha encuesta con la batería de riesgo sicosocial, a fin de considerar los diagnósticos institucionales para la estructuración de un plan de intervención que mejore el clima organizacional en el INSOR | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del INSOR a la actividad "Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020, se observa que el cumplimiento de la meta es superior al valor esperado. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 2do trimestre. Los soportes son pertinentes a lo descrito en el avance descriptivo y a la meta de la actividad. | 75% | 100% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2020, se realizó un análisis sobre los factores que incidieron de manera negativa el clima organizacional según resultados EDI y batería de riesgo psicosocial. En mesa de trabajo con la Coordinación de Talento HUmano, se avanzó en el periodo, con los soportes de análisis cuantitativos según metodología pareto (Aplicación de Guía de Análisis de Causas) para disponer de datos y soportes documentales que contribuyan a la estructuración de la lección aprendida. Para el tercer trimestre se tiene contemplado la presentación ante Comité Institucional de Gestión y desempeño. | SI | La actividad "Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 100% | 100% | Durante el cuarto trimestre se realizaron las actividades prioritarias de la lección aprendida y se documentó las acciones desarrolladas para considerar en la planeación 2021 en el marco del plan de bienestar e incentivos, así como el plan de capacitación y el plan de seguridad y salud en el trabajo. Se plantean acciones a desarrollar de liderazgo para la vigencia 2021 y se consideran actividades de bienestar que permitan con bajos recursos contribuir a la calidad de vida de los funcionarios. | SI | La actividad "Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento” , se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados en el Primer Comité Virtual Sectorial realizado en el mes de febrero de 2020. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 4to trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL