## Hoja1
ESTRATEGIAS | COMPONENTE | OBJETIVO | Responsable Actividad | Actividad a Realizar | Fecha Inicio | Fecha final | Meta | Indicador | Peso | Actividades Realizadas I Trimestre | Evidencia Primer Trimestre | Avance programado I trimestre | Avance Ejecutado I trimestre | Actividades Realizadas II Trimestre | Evidencia Segundo trimestre | Avance programado II trimestre | Avance Ejecutado II trimestre | Actividades Realizadas III Trimestre | Evidencia III trimestre | Avance programado III trimestre | Avance Ejecutado III trimestre | Actividades Realizadas IV Trimestre | Evidencia IV trimestre | Avance programado IV trimestre | Avance Ejecutado IV trimestre | Avance Acumulado | Total Avance
Optimización del procedimiento de comisiones | VIÁTICOS | Racionalizar y hacer seguimiento al reconocimiento de viáticos. | Servicios Administrativos | 1)Informar a las áreas sobre la meta establecida. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Implementación Procedimiento de comisiones | Procedimiento actualizado y publicado | 20% | Reunión de trabajo con las áreas misionales a fin de identificar las debilidades del proceso de comisiones | Acta de Reunión No. 1 | 30% | 30% |  |  | 30% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 30% | 18%
|  |  |  | 2)Actualización de Acto Administrativo Resolución 100 de 2019 de 2019, que incluya la elaboración del plan trimestral de comisiones por parte de las áreas, con el fin de tramitar las comisiones con la mayor antelación posible. | [5 empty] | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del proceso actual, acciones de mejora y revisión de proyecto de resolución de comisiones y desplazamientos. | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3 Archivo 1. RESOLUCIÓN COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AJUSTE
|  |  |  | 3)Actualización del procedimiento de comisiones | [5 empty] | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del proceso actual, acciones de mejora y revisión de proyecto de resolución de comisiones y desplazamientos y al tiempo la identificación de debilidades y oportunidades de mejora del procedimiento existente | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3
|  |  |  | 4)Solicitar plan de comisiones para realizar seguimiento de viáticos articulado con SIIF y envío de correo electrónico para confirmar modificaciones con antelación | [5 empty] | Se solicitó a las misionales el diligenciamiento del plan de comisiones el cual fue aportado para su seguimiento | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4
Contar con herramientas que permitan la compra anticipada de tiquetes para reducir su costo. | TIQUETES | Racionalizar la compra de tiquetes, realizar las compras previamente planeadas, propendiendo por la compra de tiquetes en clase económica bajo las condiciones más favorables en términos de tarifa | Servicios Administrativos | 1) Actualización de Acto Administrativo Resolución 100 de 2019, que incluya la elaboración del plan trimestral de comisiones por parte de las áreas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2)Reducir el valor de los tiquetes por compra anticipada en cumplimiento de los tiempos establecidos en los lineamientos | # Solicitudes recibidas en el trimestre que cumplen los tiempos establecidos / # Solicitudes recibidas en el trimestre | 30% | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del proceso actual, acciones de mejora y revisión de proyecto de resolución de comisiones y desplazamientos. | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3 Archivo 2. RESOLUCIÓN COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AJUSTE 22052020 | 20% | 20% |  |  | 20% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  | 20%
|  |  |  | 2) Actualización del procedimiento de comisiones | [5 empty] | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del procedimiento de comisiones actual y proponer acciones de mejora | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3
|  |  |  | 3) Solicitar Plan de comisiones para realizar seguimiento | [5 empty] | Se solicitó a las misionales el diligenciamiento del plan de comisiones el cual fue aportado para su seguimiento | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4
|  |  |  | 4) Entrega de la solicitud de comisiones con antelación | [5 empty] | Se aporta el documento archivo de seguimiento a la solicitud y trámite de comisiones | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4
|  |  |  | 5) Emisión de tiquetes de forma anticipada. | [5 empty] | Se aporta el documento archivo de seguimiento y control a la expedición de tiquetes aéreos | Archivo CONSUMO TIQUETES OC 44770 DE 2020
Suscripción de contrato bajo la modalidad de acuerdo marco de precios | COMBUSTIBLE | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Servicios Administrativos | Realizar un comparativo de consumo por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia anterior | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Reducción del 1% a excepción de los meses en los que la camioneta se encontraba en mantenimiento. | (Galones de combustible consumidos en el trimestre objeto de comparación 2020 - Galones de combustible consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible consumidos en el trimestre de comparación de 2019 | 10% | En el primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019 se logró una reducción del 4,49% en el valor del consumo de combustible | Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2020.xls Archivo 4,5,6 Servicios Admon-Serv Publicos-Mto Vehículos- Mat y sum-Consumo papel.xls | 25% | 25% |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% | 25% | 0%
Elaboración y ejecución del Programa uso eficiente del papel (Incluye fotocopias e impresiones) | PAPEL | Hacer uso eficiente del papel | Servicios Administrativos | Realizar un diagnóstico con el área de Sistemas e identificar el material fotocopiado por cada una de las áreas, acorde con el consumo histórico presentado. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ejecución del programa de uso eficiente del papel | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Se realizó con colaboración del Equipo de Sistemas un Diagnóstico del consumo de papel por áreas | Archivo Informe de Top Paper Cut | 25% | 25% |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  | 25%
|  |  |  | Definición de actividades. | [5 empty] | Actividades definidas en el plan operativo y en el programa de uso eficiente de papel. | Archivo Plan Operativo SGA 2020 (13)
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del uso eficiente del papel. | [5 empty] | Se realizó 1 campaña de concientización en el uso del papel reciclado | Campaña PONGAMOS DE MODA RECICLAR
|  |  |  | Seguimiento de las actividades | [5 empty] | Se realiza la verificación del reporte de Paper Cut MF mensualmente y del trimestre reportado. | Archivos Informes Paper Cut MF Enero Febrero Marzo Trimestral Archivo Informe de Top Paper Cut
Elaboración y ejecución del Programa de Gestión Ambiental (Energía Eléctrica, Acueducto y Alcantarillado) | ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado | Servicios Administrativos | Definición de actividades. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ejecución del programa de Gestión Ambiental | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Actividades definidas en el plan operativo y en el programa de plan de gestión de recurso hídrico agua, Plan de gestión de ahorro de energía. | Archivo Plan Operativo SGA 2020 (13) Archivo PLGB05 PLAN DE GESTION Y AHORRO DE ENERGIA_copia_no_controlada Archivo PLGB04 PLAN DE GESTION DEL RECURSO HIDRICO Y AHORRO DEL AGUA_copia_no_controlada | 5% | 5% |  |  | 5% | [9 empty] | 5%
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del cuidado de los Recursos Naturales. | [5 empty] | Campaña SÚMATE AL RETO DEL BUEN USO DEL AGUA | Campaña SÚMATE AL RETO DEL BUEN USO DEL AGUA
|  |  |  | Seguimiento de las actividades | [5 empty] | Se adelanta el diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de Servicios Públicos a fin de garantizar su control y seguimiento | Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2020.xls Archivo 4,5,6 Servicios Admon-Serv Publicos-Mto Vehículos- Mat y sum-Consumo papel.xls
Total Peso