## Hoja1
PLAN DE AUSTERIDAD VIGENCIA 2021
ESTRATEGIAS | COMPONENTE | OBJETIVO | Responsable Actividad | Actividad a Realizar | Fecha Inicio | Fecha final | Meta | Indicador | Peso | Actividades Realizadas I Trimestre | Evidencia Primer Trimestre | Avance programado I trimestre | Avance Ejecutado I trimestre | Actividades Realizadas II Trimestre | Evidencia Segundo trimestre | Avance programado II trimestre | Avance Ejecutado II trimestre | Actividades Realizadas III Trimestre | Evidencia III trimestre | Avance programado III trimestre | Avance Ejecutado III trimestre | Actividades Realizadas IV Trimestre | Evidencia IV trimestre | Avance programado IV trimestre | Avance Ejecutado IV trimestre | Avance programado Acumulado | Avance ejecutado Acumulado | Total Avance
Implementación de documentación actualizada para el reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | SOLICITUD DE COMISIONES RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS LEGALIZACIÓN | Fortalecer puntos de control y seguimiento al reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del nuevo marco normativo y procedimental interno para la solicitud y trámite de comisiones, reconocimiento de viáticos y legalización | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Comisión solicitada, comisión generada | Procedimiento de comisiones socializado e implementado Cero comisiones sin legalizar en tiempo | 20% | Elaboración de un video de presentación y explicación de comisiones Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo con video de capacitación nuevo procedimiento de comisiones 07012021 | 10% | 10% | Relizada el primer trimestre |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  | 100% | 10% | 11.5%
|  |  |  | 2) Solicitar el Plan de Comisiones Anual para garantizar el seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Víaticos | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permantente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Víaticos | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | Archivo de excel. Se publico en en el ITS
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral vencido de seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Víaticos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | En el primer trimestre no se solicitaron comisiones | N.A. |  |  | No se solicitaron comisiones
En el marco del acuerdo marco de precios de tiquetes aereos suscribir la órden de compra para el suministro de tiquetes aereos del INSOR | TIQUETES | Realizar la compra de tiquetes inmediatamente se otorgue la comisión garantizando el mayor tiempo posible entre la fecha de compra y la fecha del viaje | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del INSOR el procedimiento para la adquisición de tiquetes aéreos | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Tramitaar las solicitudes de comisión en oportunidad para garantizar la compra de tiquetes al menor costo | # Solicitudes de tiquetes recibidas en el trimestre que cumplen los tiempos establecidos / # Solicitudes recibidas en el trimestre | 30% | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. | 10% | 10% |  |  | 30% |  | se publico el proceso SAMC 004-2021 |  | 30% |  |  |  | 30% |  | 100% | 10%
|  |  |  | 2) Adquisición de todos los tiquetes en clase económica | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A.
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permantente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de de tiquetes articulado con la información del SIIF | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral del consumo de tiquetes aéreos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A.
En el marco del acuerdo marco de precios de combustible nacional suscribir la órden de compra para el suministro de combustible diesel y gasolina para el INSOR | COMBUSTIBLES | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Servicios Administrativos | Realizar un comparativo de consumo de gasolina por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Reducción del 1% del consumo de combustibles | (Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de comparación de 2019 | 10% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 25%
|  |  |  | Realizar un comparativo de consumo de deisel por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | (Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre de comparación de 2019 |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% En el primer trimestre 2021 no hubo consumo de diesel | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 |  |  | Reporte enviado por Liliana verificar consumos |  |  |  | No hubo consumo de combustible
|  |  |  | Reporte tirmestral mediante matriz de seguimiento y control al consumo de combustibles | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | Reporte mensual de consumo de combustible |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021
Fortalecimiento de la implementación de la Política Cero Papel | PAPELERIA | Reducir el consumo de papel en impresión de documentos y fortalecer el uso del documento digital | Servicios Administrativos | Socialización al INSOR de las metas a lograr en el marco de la política Cero Papel | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecución del programa de uso eficiente del papel | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 15% | 15% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 20% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 85% | 15%
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del uso eficiente del papel. | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Dado que las actividades del personal de servidores y contratistas se está realizando bajo la modalidad de trabajo en casa y con uso de documentos electrónicos, no se adelantaron campañas de concientización en el Primer Trimestre | N.A. |  |  | Se realiza publicación en el blog Enterate instuitucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre el uso eficiente del papel |  |  |  | En el mes de septiembre se realizo concientizacion sobre elñ uso eficiente de impresoras
|  |  |  | Con apoyo del área jurídica capacitar en la diferenciación y uso del documento electrónico o digital | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Esta actividad se programó para el segundo trimestre | N.A. |  |  | Se reprograma para el cuarto trimestre
|  |  |  | Con apoyo del área de sistemas fortalecer los conocimientos en ofimática para la elaboración de documentos electrónicos | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A.
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental | ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado | Servicios Administrativos | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del cuidado de los Recursos Naturales. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Ejecución del programa de Gestión Ambiental | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Informe de seguimiento a la gestión ambiental del INSOR Matriz de seguimiento y control al consumo de servicios públicos Pieza comunicativa sobre cambio de colores en las canecas para la disposición de residuos | INFORME I TR GESTIÓN AMBIENTAL MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2021 ¡El medio ambiente es responsabilidad de todos! Al interior del INSOR. Practicas que contribuyen con el medio ambiente y nuestra salud. | 5% | 5% | Informe II trimestre Se realiza publicación en el blog Enterate instuitucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre el uso eficiente del papel Planeta Seguro |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 35% |  | 100% | 5%
|  |  |  | Reporte trimestral de actividades realizadas para la optimización del uso de los recursos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A. |  |  | Indorme trimestral
Total Peso
Note on P14: Adriana Rojas Acosta: Gloria eniva al correo PAPER CUT
Note on O18: Adriana Rojas Acosta: Gloria informe de II trimestre y III trimeste y anexar las evidencias de enterate

## Hoja1 (2)
PLAN DE AUSTERIDAD VIGENCIA 2021
ESTRATEGIAS | COMPONENTE | OBJETIVO | Responsable Actividad | Actividad a Realizar | Fecha Inicio | Fecha final | Meta | Indicador | Peso | Actividades Realizadas I Trimestre | Evidencia Primer Trimestre | Avance programado I trimestre | Avance Ejecutado I trimestre | Actividades Realizadas II Trimestre | Evidencia Segundo trimestre | Avance programado II trimestre | Avance Ejecutado II trimestre | Actividades Realizadas III Trimestre | Evidencia III trimestre | Avance programado III trimestre | Avance Ejecutado III trimestre | Actividades Realizadas IV Trimestre | Evidencia IV trimestre | Avance programado IV trimestre | Avance Ejecutado IV trimestre | Avance programado Acumulado | Avance ejecutado Acumulado | Total Avance
Implementación de documentación actualizada para el reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | SOLICITUD DE COMISIONES RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS LEGALIZACIÓN | Fortalecer puntos de control y seguimiento al reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del nuevo marco normativo y procedimental interno para la solicitud y trámite de comisiones, reconocimiento de viáticos y legalización | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Comisión solicitada, comisión generada | Procedimiento de comisiones socializado e implementado Cero comisiones sin legalizar en tiempo | 20% | Elaboración de un video de presentación y explicación de comisiones Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo con video de capacitación nuevo procedimiento de comisiones 07012021 | 10% | 10% | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A | 30% | 30% |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  | 100% | 40% | 39%
|  |  |  | 2) Solicitar el Plan de Comisiones Anual para garantizar el seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Viáticos | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permanente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Viáticos | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | El 10 de mayo de 2021, se publico y actualizo el procedimiento de comisiones en el ITS. Se actualizo el formato de novedades de comisiones. | Procedimiento publicado en ITS Formato novedad de comisiones y correos entre las áreas involucradas.
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral vencido de seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Viáticos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | En el primer trimestre no se solicitaron comisiones | N.A. |  |  | No se solicitaron comisiones | No se solicitaron comisiones
En el marco del acuerdo marco de precios de tiquetes aéreos suscribir la orden de compra para el suministro de tiquetes aéreos del INSOR | TIQUETES | Realizar la compra de tiquetes inmediatamente se otorgue la comisión garantizando el mayor tiempo posible entre la fecha de compra y la fecha del viaje | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del INSOR el procedimiento para la adquisición de tiquetes aéreos | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Tramitar las solicitudes de comisión en oportunidad para garantizar la compra de tiquetes al menor costo | # Solicitudes de tiquetes recibidas en el trimestre que cumplen los tiempos establecidos / # Solicitudes recibidas en el trimestre | 30% | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. | 10% | 10% | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. | 30% | 30% |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  | 100% | 40%
|  |  |  | 2) Adquisición de todos los tiquetes en clase económica | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A.
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permanente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de tiquetes articulado con la información del SIIF | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | El 10 de mayo de 2021, se publico y actualizo el procedimiento de comisiones en el ITS. Se actualizo el formato de novedades de comisiones. | Procedimiento publicado en ITS Formato novedad de comisiones y correos entre las áreas involucradas.
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral del consumo de tiquetes aéreos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A.
En el marco del acuerdo marco de precios de combustible nacional suscribir la orden de compra para el suministro de combustible Diesel y gasolina para el INSOR | COMBUSTIBLES | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Servicios Administrativos | Realizar un comparativo de consumo de gasolina por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Reducción del 1% del consumo de combustibles | (Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de comparación de 2019 | 10% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 | 25% | 25% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,19% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 50%
|  |  |  | Realizar un comparativo de consumo de deisel por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | (Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible Diesel consumidos en el trimestre de comparación de 2019 |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% En el primer trimestre 2021 no hubo consumo de Diesel | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,19% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral
|  |  |  | Reporte trimestral mediante matriz de seguimiento y control al consumo de combustibles | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | Reporte mensual de consumo de combustible |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,19% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral
Fortalecimiento de la implementación de la Política Cero Papel | PAPELERIA | Reducir el consumo de papel en impresión de documentos y fortalecer el uso del documento digital | Servicios Administrativos | Socialización al INSOR de las metas a lograr en el marco de la política Cero Papel | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecución del programa de uso eficiente del papel | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 15% | 15% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 20% | 20% |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 85% | 35%
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del uso eficiente del papel. | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Dado que las actividades del personal de servidores y contratistas se está realizando bajo la modalidad de trabajo en casa y con uso de documentos electrónicos, no se adelantaron campañas de concientización en el Primer Trimestre | N.A. |  |  | Se realiza publicación en el blog Entérate institucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre el uso eficiente del papel | Publicaciones Blog entérate
|  |  |  | Con apoyo del área jurídica capacitar en la diferenciación y uso del documento electrónico o digital | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Esta actividad se programó para el segundo trimestre | N.A. |  |  | Se reprograma para el cuarto trimestre | Se reprograma para el cuarto trimestre
|  |  |  | Con apoyo del área de sistemas fortalecer los conocimientos en ofimática para la elaboración de documentos electrónicos | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A. |  |  | Durante el mes de mayo se realizaron dos capacitaciones sobre herramientas digitales en el INSOR | Evidencia capacitaciones.
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental | ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado | Servicios Administrativos | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del cuidado de los Recursos Naturales. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Ejecución del programa de Gestión Ambiental | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Informe de seguimiento a la gestión ambiental del INSOR Matriz de seguimiento y control al consumo de servicios públicos Pieza comunicativa sobre cambio de colores en las canecas para la disposición de residuos | INFORME I TR GESTIÓN AMBIENTAL MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2021 ¡El medio ambiente es responsabilidad de todos! Al interior del INSOR. Practicas que contribuyen con el medio ambiente y nuestra salud. | 5% | 5% | Se realiza el informe del II trimestre sobre la gestión ambiental Se realiza publicación en el blog Entérate institucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales | Informe del II trimestre Publicaciones Blog entérate | 30% | 30% |  |  | 30% |  |  |  | 35% |  | 100% | 35%
|  |  |  | Reporte trimestral de actividades realizadas para la optimización del uso de los recursos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A. |  |  | Se realiza el informe del II trimestre sobre la gestión ambiental | Informe del II trimestre
Total Peso
Note on P14: Adriana Rojas Acosta: Gloria envía al correo PAPER CUT
Note on O18: Adriana Rojas Acosta: Gloria informe de II trimestre y III trimestre y anexar las evidencias de entérate
Note on S18: Adriana Rojas Acosta: Gloria informe de II trimestre y III trimestre y anexar las evidencias de entérate