## Hoja1
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD VIGENCIA 2020
ESTRATEGIAS | COMPONENTE | OBJETIVO | Responsable Actividad | Actividad a Realizar | Fecha Inicio | Fecha final | Meta | Indicador | Peso | Actividades Realizadas I Trimestre | Evidencia Primer Trimestre | Avance programado I trimestre | Avance Ejecutado I trimestre | Actividades Realizadas II Trimestre | Evidencia Segundo trimestre | Avance programado II trimestre | Avance Ejecutado II trimestre | Actividades Realizadas III Trimestre | Evidencia III trimestre | Avance programado III trimestre | Avance Ejecutado III trimestre | Actividades Realizadas IV Trimestre | Evidencia IV trimestre | Avance programado IV trimestre | Avance Ejecutado IV trimestre | Avance programado Acumulado | Avance ejecutado Acumulado | Total Avance
Optimización del procedimiento de comisiones | VIÁTICOS | Racionalizar y hacer seguimiento al reconocimiento de viáticos. | Servicios Administrativos | 1)Informar a las áreas sobre la meta establecida. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Implementación Procedimiento de comisiones | Procedimiento actualizado y publicado | 20% | Reunión de trabajo con las áreas misionales a fin de identificar las debilidades del proceso de comisiones | Acta de Reunión No. 1 | 30% | 30% | Actividad desarrollada en el primer trimestre |  | 30% | 20% | Actividad desarrollada en el primer trimestre |  | 20% | 20% |  |  | 20% |  | 100% | 85% | 83%
|  |  |  | 2)Actualización de Acto Administrativo Resolución 100 de 2019 de 2019, que incluya la elaboración del plan trimestral de comisiones por parte de las áreas, con el fin de tramitar las comisiones con la mayor antelación posible. | [5 empty] | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del proceso actual, acciones de mejora y revisión de proyecto de resolución de comisiones y desplazamientos. | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3 Archivo 1. RESOLUCIÓN COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AJUSTE |  |  | Se realizaron cinco reuniones virtuales con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para la revisión de la propuesta de modificación de la Resolución 100 de 2019 de 2019 | Acta de Reunión No. 4 Acta de Reunión No. 5 Acta de Reunión No. 6 Acta de Reunión No. 7 Acta de Reunión No. 8 Archivo 2. RESOLUCIÓN COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AJUSTE 22052020 |  |  | El documento fue revisado por Secretaría General y el área financiera | Correo de revisión y agenda de reuniones con Secretaría General y Financiera
|  |  |  | 3)Actualización del procedimiento de comisiones | [5 empty] | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del proceso actual, acciones de mejora y revisión de proyecto de resolución de comisiones y desplazamientos y al tiempo la identificación de debilidades y oportunidades de mejora del procedimiento existente | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3 |  |  | Se realizaron cinco reuniones virtuales con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para la revisión de la propuesta de Procedimiento de comisiones y formatos relacionados. | Acta de Reunión No. 6 Acta de Reunión No. 7 Acta de Reunión No. 8 Archivo 1.PROCEDIMIENTO DE COMISIONES PRELIMINAR 22052020 Archivo 3.Formato de solicitud de comisiones Archivo 4.Tabla de liquidación de transporte Archivo 5.FOGBxx FORMATO CONSTANCIA DE PERMANENCIA Preliminar Archivo 6.FOGB23 Formato Legalización, Reintegro de Comisiones_Desplazamiento Preliminar |  |  | Se realizaron dos reuniones virtuales con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para la revisión de la matriz de control de comisiones, plan de mejoramiento, procedimientos de comisiones, formato de permanencia y de legalización | Acta de Reunión No. 9 Acta de Reunión No. 10 F43 FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 06072020 F43 FORMATO INFORME COMISIONES 10082020 F44 Correo Revisión documentos comisiones F44 INFORME TÉCNICO PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE
|  |  |  | 4)Solicitar plan de comisiones para realizar seguimiento de viáticos articulado con SIIF y envío de correo electrónico para confirmar modificaciones con antelación | [5 empty] | Se solicitó a las misionales el diligenciamiento del plan de comisiones el cual fue aportado para su seguimiento | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4 |  |  | Actividad realizada en el primer trimestre. | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4 |  |  | Actividad realizada en el primer trimestre.
Contar con herramientas que permitan la compra anticipada de tiquetes para reducir su costo. | TIQUETES | Racionalizar la compra de tiquetes, realizar las compras previamente planeadas, propendiendo por la compra de tiquetes en clase económica bajo las condiciones más favorables en términos de tarifa | Servicios Administrativos | 1) Actualización de Acto Administrativo Resolución 100 de 2019, que incluya la elaboración del plan trimestral de comisiones por parte de las áreas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2)Reducir el valor de los tiquetes por compra anticipada en cumplimiento de los tiempos establecidos en los lineamientos | # Solicitudes recibidas en el trimestre que cumplen los tiempos establecidos / # Solicitudes recibidas en el trimestre | 30% | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del proceso actual, acciones de mejora y revisión de proyecto de resolución de comisiones y desplazamientos. | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3 Archivo 2. RESOLUCIÓN COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AJUSTE 22052020 | 20% | 20% | Se realizaron cinco reuniones virtuales con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para la revisión de la propuesta de resolución de comisiones y desplazamientos. | Acta de Reunión No. 4 Acta de Reunión No. 5 Acta de Reunión No. 6 Acta de Reunión No. 7 Acta de Reunión No. 8 Archivo 2. RESOLUCIÓN COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS AJUSTE 22052020 | 20% | 30% | El documento fue revisado por Secretaría General y el área financiera | Correo de revisión y agenda de reuniones con Secretaría General y Financiera | 30% | 20% |  |  | 30% |  | 100% | 70%
|  |  |  | 2) Actualización del procedimiento de comisiones | [5 empty] | Se realizaron tres reuniones con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para identificar debilidades del procedimiento de comisiones actual y proponer acciones de mejora | Acta de Reunión No. 1 Acta de Reunión No. 2 Acta de Reunión No. 3 |  |  | Se realizaron cinco reuniones virtuales con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para la revisión de la propuesta de procedimiento de comisiones y desplazamientos y formatos relacionados. | Actas de Reunión Archivo 1.PROCEDIMIENTO DE COMISIONES PRELIMINAR 22052020 Archivo 3.Formato de solicitud de comisiones Archivo 4.Tabla de liquidación de transporte Archivo 5.FOGBxx FORMATO CONSTANCIA DE PERMANENCIA Preliminar Archivo 6.FOGB23 Formato Legalización, Reintegro de Comisiones_Desplazamiento Preliminar |  |  | Se realizaron dos reuniones virtuales con las áreas misionales, financiera, SST, Planeación Y Bienes y Servicios, para la revisión de la matriz de control de comisiones, plan de mejoramiento, procedimientos de comisiones, formato de permanencia y de legalización | Acta de Reunión No. 9 Acta de Reunión No. 10 F43 FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 06072020 F43 FORMATO INFORME COMISIONES 10082020 F44 Correo Revisión documentos comisiones F44 INFORME TÉCNICO PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE
|  |  |  | 3) Solicitar Plan de comisiones para realizar seguimiento | [5 empty] | Se solicitó a las misionales el diligenciamiento del plan de comisiones el cual fue aportado para su seguimiento | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4 |  |  | Esta actividad fue realizada en el primer trimestre. Sin embargo durante las reuniones realizadas en el segundo trimestre se identificó la necesidad de ajustar y unificar el formato de programación de comisiones. | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4 |  |  | Actividad realizada en el primer trimestre.
|  |  |  | 4) Entrega de la solicitud de comisiones con antelación | [5 empty] | Se aporta el documento archivo de seguimiento a la solicitud y trámite de comisiones | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4 |  |  | Durante el periodo no se realizaron solicitudes de comisiones debido a la contingencia por el COVID-19. | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4 |  |  | Durante el tercer trimestre no se realizaron solicitudes de comisiones debido a la contingencia por el COVID-19. | Archivo FOGB02 Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos 4
|  |  |  | 5) Emisión de tiquetes de forma anticipada. | [5 empty] | Se aporta el documento archivo de seguimiento y control a la expedición de tiquetes aéreos | Archivo CONSUMO TIQUETES OC 44770 DE 2020 |  |  | Durante el periodo no se emitieron tiquetes debido al a contingencia por el COVID-19. | Archivo CONSUMO TIQUETES OC 44770 DE 2020 |  |  | Durante el periodo no se emitieron tiquetes debido a que por la contingencia por el COVID-19 se mantuvo sin operación los vuelos comerciales nacionales
Suscripción de contrato bajo la modalidad de acuerdo marco de precios | COMBUSTIBLE | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Servicios Administrativos | Realizar un comparativo de consumo por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia anterior | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Reducción del 1% a excepción de los meses en los que la camioneta se encontraba en mantenimiento. | (Galones de combustible consumidos en el trimestre objeto de comparación 2020 - Galones de combustible consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible consumidos en el trimestre de comparación de 2019 | 10% | En el primer trimestre de 2020 respecto del mismo trimestre de 2019 se logró una reducción del 4,49% en el valor del consumo de combustible | Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2020.xls Archivo 4,5,6 Servicios Admon-Serv Publicos-Mto Vehículos- Mat y sum-Consumo papel.xls | 25% | 25% | Durante el periodo no se utilizó la camioneta y por lo tanto no se generó consumo de combustible, debido a la contingencia por el COVID-19. Por lo anterior se presentó una reducción del 100% en el consumo | Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB IV TRIM 2019.xls Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB II TRIM 2020.xls Archivo 4,5,6 Servicios Admon-Serv Publicos-Mto Vehículos- Mat y sum-Consumo papel.xls | 25% | 25% | Durante el periodo no se presentó consumo de combustible puesto que se continúa con trabajo en casa | Durante el periodo no se presentó consumo de combustible puesto que se continúa con trabajo en casa | 25% | 25% |  |  | 25% |  | 100% | 100%
Elaboración y ejecución del Programa uso eficiente del papel (Incluye fotocopias e impresiones) | PAPEL | Hacer uso eficiente del papel | Servicios Administrativos | Realizar un diagnóstico con el área de Sistemas e identificar el material fotocopiado por cada una de las áreas, acorde con el consumo histórico presentado. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ejecución del programa de uso eficiente del papel | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Se realizó con colaboración del Equipo de Sistemas un Diagnóstico del consumo de papel por áreas | Archivo Informe de Top Paper Cut | 25% | 25% | Actividad realizada en el primer trimestre. |  | 25% | 25% | Actividad realizada en el primer trimestre. |  | 25% | 25% |  |  | 25% |  | 100% | 75%
|  |  |  | Definición de actividades. | [5 empty] | Actividades definidas en el plan operativo y en el programa de uso eficiente de papel. | Archivo Plan Operativo SGA 2020 (13) |  |  | Actividad realizada en el primer trimestre. |  |  |  | Actividad realizada en el primer trimestre.
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del uso eficiente del papel. | [5 empty] | Se realizó 1 campaña de concientización en el uso del papel reciclado | Campaña PONGAMOS DE MODA RECICLAR |  |  | Durante el periodo no hubo habitabilidad en la sede debido a la contingencia por el COVID-19 y por lo tanto no se generó consumo de Impresiones , a excepción de 3 hojas que corresponden a un movimiento de almacén. |  |  |  | Durante el periodo no hubo habitabilidad en la sede debido a la contingencia por el COVID-19 pero se realizaron electrónicamente campañas y encuestas que conducen a la concientización del personal en el uso racional de los recursos | Correo - Buenas prácticas ambientales en casa Correo - Campaña de ahorro - Resultados FORMATO COMUNICACIONES SGA INFORME IIl Trimestre. Gestión Ambiental
|  |  |  | Seguimiento de las actividades | [5 empty] | Se realiza la verificación del reporte de Paper Cut MF mensualmente y del trimestre reportado. | Archivos Informes Paper Cut MF Enero Febrero Marzo Trimestral Archivo Informe de Top Paper Cut |  |  | Se realiza la verificación del reporte de Paper Cut MF mensualmente y del trimestre reportado. | Archivos Informes Paper Cut MF Abril Mayo Junio Trimestral Archivo Informe de Top Paper Cut |  |  | Se realiza la verificación del reporte de Paper Cut MF mensualmente y del trimestre reportado. Las impresiones realizadas se debe a documentos necesarios para revisión de procesos disciplinarios | Archivos Informes Paper Cut MF Julio Agosto Septiembre Trimestral Archivo Informe de Top Paper Cut
Elaboración y ejecución del Programa de Gestión Ambiental (Energía Eléctrica, Acueducto y Alcantarillado) | ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado | Servicios Administrativos | Definición de actividades. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ejecución del programa de Gestión Ambiental | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Actividades definidas en el plan operativo y en el programa de plan de gestión de recurso hídrico agua, Plan de gestión de ahorro de energía. | Archivo Plan Operativo SGA 2020 (13) Archivo PLGB05 PLAN DE GESTION Y AHORRO DE ENERGIA_copia_no_controlada Archivo PLGB04 PLAN DE GESTION DEL RECURSO HIDRICO Y AHORRO DEL AGUA_copia_no_controlada | 5% | 30% | Actividad realizada en el primer trimestre. |  | 30% | 35% | Se presenta propuesta de Plan de Gestión de Residuos Se procede a la actualización de la matriz legal ambiental Se revisa y actualiza la matriz de compatibilidades | Archivo PLAN DE GESTION DE RESIDUOS (PGIRS) V3 Archivo MATRIZ LEGAL ACTUALIZADA Archivo Matriz compatibilidades INSOR.2 (3) | 30% |  |  |  | 35% |  | 100% | 100%
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del cuidado de los Recursos Naturales. | [5 empty] | Campaña SÚMATE AL RETO DEL BUEN USO DEL AGUA | Campaña SÚMATE AL RETO DEL BUEN USO DEL AGUA |  |  | Se realizaron 4 campañas de concientización al personal sobre cuidado del agua y ahorro de energía | Campaña DÍA DEL MEDIO AMBIENTE Campaña CUAL ES TU APORTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA Campaña CUIDEMOS CADA GOTA Campaña ES HORA DE AHORRAR AGUA Campaña EN EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE AHORRA ENERGÍA |  |  | Durante el periodo no hubo habitabilidad en la sede debido a la contingencia por el COVID-19 pero se realizaron electrónicamente campañas y encuestas que conducen a la concientización del personal en el uso racional de los recursos | Correo - Buenas prácticas ambientales en casa Correo - Campaña de ahorro - Resultados FORMATO COMUNICACIONES SGA INFORME IIl Trimestre. Gestión Ambiental Correo - Medidas de Bioseguridad desplazamiento en Bicicleta o Patineta
|  |  |  | Seguimiento de las actividades | [5 empty] | Se adelanta el diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de Servicios Públicos a fin de garantizar su control y seguimiento | Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2020.xls Archivo 4,5,6 Servicios Admon-Serv Publicos-Mto Vehículos- Mat y sum-Consumo papel.xls |  |  | Se adelanta el diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de Servicios Públicos a fin de garantizar su control y seguimiento | Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB II TRIM 2020.xls Archivo 4,5,6 Servicios Admon-Serv Publicos-Mto Vehículos- Mat y sum-Consumo papel.xls Archivo INFORME II Trimestre. Gestión Ambiental |  |  | Se adelanta el diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de Servicios Públicos a fin de garantizar su control y seguimiento. Al tiempo en Sede se realiza la inspección de dependencias | Correo - Verificación de documentos Archivo MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB III TRIM 2020.xls Archivo 4,5,6 Servicios Admon-Serv Publicos-Mto Vehículos- Mat y sum-Consumo papel.xls Archivo INFORME IIl Trimestre. Gestión Ambiental Archivo INSPECCIONES Archivo INSPECCIONES AMBIENTALES agosto Archivo INSPECCIONES AMBIENTALES septiembre Archivo INFORME IIl Trimestre. Gestión Ambiental Archivo Oficio solicitud poda árboles
Total Peso