## Hoja1 (hidden)
PLAN DE AUSTERIDAD VIGENCIA 2021
ESTRATEGIAS | COMPONENTE | OBJETIVO | Responsable Actividad | Actividad a Realizar | Fecha Inicio | Fecha final | Meta | Indicador | Peso | Actividades Realizadas I Trimestre | Evidencia Primer Trimestre | Avance programado I trimestre | Avance Ejecutado I trimestre | Actividades Realizadas II Trimestre | Evidencia Segundo trimestre | Avance programado II trimestre | Avance Ejecutado II trimestre | Actividades Realizadas III Trimestre | Evidencia III trimestre | Avance programado III trimestre | Avance Ejecutado III trimestre | Actividades Realizadas IV Trimestre | Evidencia IV trimestre | Avance programado IV trimestre | Avance Ejecutado IV trimestre | Avance programado Acumulado | Avance ejecutado Acumulado | Total Avance
Implementación de documentación actualizada para el reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | SOLICITUD DE COMISIONES RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS LEGALIZACIÓN | Fortalecer puntos de control y seguimiento al reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del nuevo marco normativo y procedimental interno para la solicitud y trámite de comisiones, reconocimiento de viáticos y legalización | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Comisión solicitada, comisión generada | Procedimiento de comisiones socializado e implementado Cero comisiones sin legalizar en tiempo | 20% | Elaboración de un video de presentación y explicación de comisiones Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo con video de capacitación nuevo procedimiento de comisiones 07012021 | 10% | 10% | Relizada el primer trimestre |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  | 100% | 10% | 11.5%
|  |  |  | 2) Solicitar el Plan de Comisiones Anual para garantizar el seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Víaticos | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permantente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Víaticos | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | Archivo de excel. Se publico en en el ITS
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral vencido de seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Víaticos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | En el primer trimestre no se solicitaron comisiones | N.A. |  |  | No se solicitaron comisiones
En el marco del acuerdo marco de precios de tiquetes aereos suscribir la órden de compra para el suministro de tiquetes aereos del INSOR | TIQUETES | Realizar la compra de tiquetes inmediatamente se otorgue la comisión garantizando el mayor tiempo posible entre la fecha de compra y la fecha del viaje | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del INSOR el procedimiento para la adquisición de tiquetes aéreos | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Tramitaar las solicitudes de comisión en oportunidad para garantizar la compra de tiquetes al menor costo | # Solicitudes de tiquetes recibidas en el trimestre que cumplen los tiempos establecidos / # Solicitudes recibidas en el trimestre | 30% | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. | 10% | 10% |  |  | 30% |  | se publico el proceso SAMC 004-2021 |  | 30% |  |  |  | 30% |  | 100% | 10%
|  |  |  | 2) Adquisición de todos los tiquetes en clase económica | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A.
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permantente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de de tiquetes articulado con la información del SIIF | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral del consumo de tiquetes aéreos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A.
En el marco del acuerdo marco de precios de combustible nacional suscribir la órden de compra para el suministro de combustible diesel y gasolina para el INSOR | COMBUSTIBLES | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Servicios Administrativos | Realizar un comparativo de consumo de gasolina por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Reducción del 1% del consumo de combustibles | (Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de comparación de 2019 | 10% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 25%
|  |  |  | Realizar un comparativo de consumo de deisel por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | (Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre de comparación de 2019 |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% En el primer trimestre 2021 no hubo consumo de diesel | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 |  |  | Reporte enviado por Liliana verificar consumos |  |  |  | No hubo consumo de combustible
|  |  |  | Reporte tirmestral mediante matriz de seguimiento y control al consumo de combustibles | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | Reporte mensual de consumo de combustible |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021
Fortalecimiento de la implementación de la Política Cero Papel | PAPELERIA | Reducir el consumo de papel en impresión de documentos y fortalecer el uso del documento digital | Servicios Administrativos | Socialización al INSOR de las metas a lograr en el marco de la política Cero Papel | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecución del programa de uso eficiente del papel | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 15% | 15% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 20% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 85% | 15%
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del uso eficiente del papel. | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Dado que las actividades del personal de servidores y contratistas se está realizando bajo la modalidad de trabajo en casa y con uso de documentos electrónicos, no se adelantaron campañas de concientización en el Primer Trimestre | N.A. |  |  | Se realiza publicación en el blog Enterate instuitucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre el uso eficiente del papel |  |  |  | En el mes de septiembre se realizo concientizacion sobre elñ uso eficiente de impresoras
|  |  |  | Con apoyo del área jurídica capacitar en la diferenciación y uso del documento electrónico o digital | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Esta actividad se programó para el segundo trimestre | N.A. |  |  | Se reprograma para el cuarto trimestre
|  |  |  | Con apoyo del área de sistemas fortalecer los conocimientos en ofimática para la elaboración de documentos electrónicos | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A.
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental | ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado | Servicios Administrativos | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del cuidado de los Recursos Naturales. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Ejecución del programa de Gestión Ambiental | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Informe de seguimiento a la gestión ambiental del INSOR Matriz de seguimiento y control al consumo de servicios públicos Pieza comunicativa sobre cambio de colores en las canecas para la disposición de residuos | INFORME I TR GESTIÓN AMBIENTAL MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2021 ¡El medio ambiente es responsabilidad de todos! Al interior del INSOR. Practicas que contribuyen con el medio ambiente y nuestra salud. | 5% | 5% | Informe II trimestre Se realiza publicación en el blog Enterate instuitucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre el uso eficiente del papel Planeta Seguro |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 35% |  | 100% | 5%
|  |  |  | Reporte trimestral de actividades realizadas para la optimización del uso de los recursos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A. |  |  | Indorme trimestral
Total Peso
Note on P14: Adriana Rojas Acosta: Gloria eniva al correo PAPER CUT
Note on O18: Adriana Rojas Acosta: Gloria informe de II trimestre y III trimeste y anexar las evidencias de enterate

## Hoja1 (2)
PLAN DE AUSTERIDAD VIGENCIA 2021
ESTRATEGIAS | COMPONENTE | OBJETIVO | Responsable Actividad | Actividad a Realizar | Fecha Inicio | Fecha final | Meta | Indicador | Peso | Actividades Realizadas I Trimestre | Evidencia Primer Trimestre | Avance programado I trimestre | Avance Ejecutado I trimestre | Actividades Realizadas II Trimestre | Evidencia Segundo trimestre | Avance programado II trimestre | Avance Ejecutado II trimestre | Actividades Realizadas III Trimestre | Evidencia III trimestre | Avance programado III trimestre | Avance Ejecutado III trimestre | Actividades Realizadas IV Trimestre | Evidencia IV trimestre | Avance programado IV trimestre | Avance Ejecutado IV trimestre | Avance programado Acumulado | Avance ejecutado Acumulado | Total Avance
Implementación de documentación actualizada para el reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | SOLICITUD DE COMISIONES RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS LEGALIZACIÓN | Fortalecer puntos de control y seguimiento al reconocimiento de comisiones y pago de viáticos. | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del nuevo marco normativo y procedimental interno para la solicitud y trámite de comisiones, reconocimiento de viáticos y legalización | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Comisión solicitada, comisión generada | Procedimiento de comisiones socializado e implementado Cero comisiones sin legalizar en tiempo | 20% | Elaboración de un video de presentación y explicación de comisiones Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo con video de capacitación nuevo procedimiento de comisiones 07012021 | 10% | 10% | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A | 30% | 30% | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A | 30% | 30% | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A | 30% | 30% | 100% | 100% | 97%
|  |  |  | 2) Solicitar el Plan de Comisiones Anual para garantizar el seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Viáticos | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre. | N/A
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permanente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Viáticos | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | El 10 de mayo de 2021, se publico y actualizo el procedimiento de comisiones en el ITS. Se actualizo el formato de novedades de comisiones. | Procedimiento publicado en ITS Formato novedad de comisiones y correos entre las áreas involucradas. |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre y segundo trimestre | N/A |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre y segundo trimestre | N/A
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral vencido de seguimiento de las solicitudes y reconocimiento de viáticos articulado con la información del SIIF Módulo Viáticos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | En el primer trimestre no se solicitaron comisiones | N.A. |  |  | No se solicitaron comisiones | No se solicitaron comisiones |  |  | No se solicitaron comisiones | No se solicitaron comisiones |  |  | Se realizó el diligenciamiento de la matriz denominada control de comisiones 2021, recopilando la información de los reportes generado por el aplicativos SIIF denominados: reporte SIIF octubre y Reporte SIIF Noviembre | Archivo Excel Formato de comisiones compartido en carpeta en DRIVE Reporte de SIIF
En el marco del acuerdo marco de precios de tiquetes aéreos suscribir la orden de compra para el suministro de tiquetes aéreos del INSOR | TIQUETES | Realizar la compra de tiquetes inmediatamente se otorgue la comisión garantizando el mayor tiempo posible entre la fecha de compra y la fecha del viaje | Servicios Administrativos | 1) Socialización con las dependencias del INSOR el procedimiento para la adquisición de tiquetes aéreos | 2021-02-01 | 2021-01-31 | Tramitar las solicitudes de comisión en oportunidad para garantizar la compra de tiquetes al menor costo | # Solicitudes de tiquetes recibidas en el trimestre que cumplen los tiempos establecidos / # Solicitudes recibidas en el trimestre | 30% | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. | 10% | 10% | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. | 30% | 30% | 08/09/2021 se publicó el proceso SAMC 004-2021 que tiene por objeto: Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR | Documentos del proceso | 30% | 30% | Se realizó una reunión el día 13 de Octubre de 2021 que tuvo revisar el procedimiento de comisiones y la expedición de tiquetes cuando la comisión lo requiera. | Correo electrónico, soporte de la reunión. | 30% | 30% | 100% | 100%
|  |  |  | 2) Adquisición de todos los tiquetes en clase económica | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. |  |  | 08/09/2021 se publicó el proceso SAMC 004-2021 que tiene por objeto: Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR | Documentos del proceso |  |  | Se suscribió contrato 142 de 2021 que tiene por objeto: "Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR" y se adquirieron los tiquetes en clase económica de acuerdo con el plan de comisiones remitido por la dirección y las subdirecciones. | Archivo control de tiquetes y copia de tiquetes en donde se evidencia que fueron adquiridos en clase económica.
|  |  |  | 3) Implementación herramienta para seguimiento permanente y conjunto entre las áreas involucradas en el trámite de el seguimiento de tiquetes articulado con la información del SIIF | 2020-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Reunión de fecha 05022021 en la que se presenta y socializa el nuevo formato de programación de comisiones | Correo de fecha 08032021 por el cual se socializan los formatos aplicables a la programación de comisiones |  |  | El 10 de mayo de 2021, se publico y actualizo el procedimiento de comisiones en el ITS. Se actualizo el formato de novedades de comisiones. | Procedimiento publicado en ITS Formato novedad de comisiones y correos entre las áreas involucradas. |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre y segundo trimestre | N/A |  |  | La actividad fue realizada el primer trimestre y segundo trimestre | N/A
|  |  |  | 4) Presentación de reporte trimestral del consumo de tiquetes aéreos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. |  |  | No se ha suscrito contrato para adquisición de tiquetes aéreos | N.A. |  |  | 08/09/2021 se publicó el proceso SAMC 004-2021 que tiene por objeto: Suministro de tiquetes aéreos para el cumplimiento de la gestión institucional del INSOR; sin embargo, no se ha adjudicado el proceso, por tanto no se realiza el reporte trimestral de consumo. | N/A |  |  | Se realizó el diligenciamiento de la matriz denominada consumo de tiquetes 2021 | Archivo Excel consumo de tiquetes aéreos.
En el marco del acuerdo marco de precios de combustible nacional suscribir la orden de compra para el suministro de combustible Diesel y gasolina para el INSOR | COMBUSTIBLES | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de combustible. | Servicios Administrativos | Realizar un comparativo de consumo de gasolina por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Reducción del 1% del consumo de combustibles | (Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible gasolina consumidos en el trimestre de comparación de 2019 | 10% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 | 25% | 25% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,19% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral | 25% | 25% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,75% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral | 25% | 25% | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 6,29% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral y archivo control de consumo enviado por TERPEL | 25% | 25% | 100% | 100%
|  |  |  | Realizar un comparativo de consumo de deisel por trimestre entre el trimestre a reportar y el mismo trimestre de la vigencia 2019 (Teniendo en cuenta que no es posible comparar con la vigencia 2020) | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | (Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre objeto de comparación 2021 - Galones de combustible diesel consumidos en el trimestre de medición de 2019)/ Galones de combustible Diesel consumidos en el trimestre de comparación de 2019 |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% En el primer trimestre 2021 no hubo consumo de Diesel | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,19% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,75% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 6,29% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral y archivo control de consumo enviado por TERPEL
|  |  |  | Reporte trimestral mediante matriz de seguimiento y control al consumo de combustibles | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | Reporte mensual de consumo de combustible |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 83,62% | Matriz Seguimiento Ss Púb I Trimestre 2021 |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,19% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 92,75% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral |  |  | Se suscribe OC 64958 el 02032021 Se realiza comparación de consumos evidenciando una reducción, en el mismo trimestre, del 6,29% | Matriz Seguimiento Ss Púb Trimestral y archivo control de consumo enviado por TERPEL
Fortalecimiento de la implementación de la Política Cero Papel | PAPELERIA | Reducir el consumo de papel en impresión de documentos y fortalecer el uso del documento digital | Servicios Administrativos | Socialización al INSOR de las metas a lograr en el marco de la política Cero Papel | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Ejecución del programa de uso eficiente del papel | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 15% | 15% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 20% | 20% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 25% | 25% | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | Generación del informe Paper Cut de las impresoras de la Entidad | 25% | 25% | 85% | 85%
|  |  |  | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del uso eficiente del papel. | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Dado que las actividades del personal de servidores y contratistas se está realizando bajo la modalidad de trabajo en casa y con uso de documentos electrónicos, no se adelantaron campañas de concientización en el Primer Trimestre | N.A. |  |  | Se realiza publicación en el blog Entérate institucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre el uso eficiente del papel | Publicaciones Blog entérate |  |  | En el mes de septiembre se realizo concientización sobre el uso eficiente de impresoras | Publicaciones Blog entérate |  |  | El 07 de diciembre de 2021, la oficina de comunicaciones realizó la publicación de las 10 medidas para reducir el uso de papel | Publicaciones Blog entérate 07/12/2021
|  |  |  | Con apoyo del área jurídica capacitar en la diferenciación y uso del documento electrónico o digital | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Esta actividad se programó para el segundo trimestre | N.A. |  |  | Se reprograma para el cuarto trimestre | Se reprograma para el cuarto trimestre |  |  | Se reprograma para el cuarto trimestre | Se reprograma para el cuarto trimestre |  |  | De acuerdo con las actividades programadas durante la vigencia 2021, se realizaron tres capacitaciones sobre el uso de las herramientas digitales con el apoyo de gestión documental y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Evidencia capacitaciones.
|  |  |  | Con apoyo del área de sistemas fortalecer los conocimientos en ofimática para la elaboración de documentos electrónicos | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A. |  |  | Durante el mes de mayo se realizaron dos capacitaciones sobre herramientas digitales en el INSOR | Evidencia capacitaciones. |  |  | La actividad fue realizada el segundo trimestre. | N/A |  |  | La actividad fue realizada el segundo trimestre. | N/A
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental | ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | Racionalizar y hacer seguimiento al consumo de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado | Servicios Administrativos | Concientización al personal del INSOR sobre la importancia del cuidado de los Recursos Naturales. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Ejecución del programa de Gestión Ambiental | Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 20% | Informe de seguimiento a la gestión ambiental del INSOR Matriz de seguimiento y control al consumo de servicios públicos Pieza comunicativa sobre cambio de colores en las canecas para la disposición de residuos | INFORME I TR GESTIÓN AMBIENTAL MATRIZ SEGUIMIENTO SS PÚB I TRIM 2021 ¡El medio ambiente es responsabilidad de todos! Al interior del INSOR. Practicas que contribuyen con el medio ambiente y nuestra salud. | 5% | 5% | Se realiza el informe del II trimestre sobre la gestión ambiental Se realiza publicación en el blog Entérate institucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales | Informe del II trimestre Publicaciones Blog entérate | 30% | 30% | Se realiza el informe del III trimestre sobre la gestión ambiental Se realiza publicación mensual en el blog Entérate institucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales | Informe del III trimestre Publicaciones Blog entérate | 30% | 30% | Se realiza el informe del IV trimestre sobre la gestión ambiental Se realiza publicación mensual en el blog Entérate institucional donde se sensibiliza a los funcionarios sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales | Informe del IV trimestre Publicaciones Blog entérate | 35% | 35% | 100% | 100%
|  |  |  | Reporte trimestral de actividades realizadas para la optimización del uso de los recursos | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  |  | N.A. | N.A. |  |  | Se realiza el informe del II trimestre sobre la gestión ambiental | Informe del II trimestre |  |  | Se realiza el informe del III trimestre sobre la gestión ambiental | Informe del III trimestre |  |  | Se realiza el informe del IV trimestre sobre la gestión ambiental | Informe del IV trimestre
Total Peso
Note on P14: Adriana Rojas Acosta: Gloria envía al correo PAPER CUT
Note on O18: Adriana Rojas Acosta: Gloria informe de II trimestre y III trimestre y anexar las evidencias de entérate
Note on S18: Adriana Rojas Acosta: Gloria informe de II trimestre y III trimestre y anexar las evidencias de entérate
Note on W18: Adriana Rojas Acosta: Gloria informe de II trimestre y III trimestre y anexar las evidencias de entérate

## Hoja2 (hidden)
1957116 | 163093
1932000 | 161000 |  | 163093
1803480 | 150290 |  | 161000
1234000 | 102833.3333 |  | 150290
2373000 | 197750 |  | 102833
2373000 | 197750 |  | 197750
2990000 | 249166.6667 |  | 197750
| 1221883 | 14662596 | 249167
1221883